РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ВОСКРЕСЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

САВИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 22.04.2019 № 33-п

с. Воскресенское

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки                 эффективности муниципальных Программ Воскресенского сельского поселения    Савинского муниципального района  Ивановской области и Методических рекомендаций по разработке и   реализации муниципальных программ  Воскресенского сельского поселения    Савинского муниципального района Ивановской области

В соответствии  со статьей 179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  Положением «О бюджетном процессе в Воскресенском сельском поселении Устава Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области и в целях совершенствования программно-целевого планирования,

Администрация Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального     района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных  программ Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области  (приложение 1).

2. Утвердить Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района  Ивановской области (приложение 2).

3. Признать утратившим силу с 01.01.2019 года постановление   администрации Савинского муниципального района:

- от 19.09.2013 № 97-п  «Об утверждении Порядка разработки,  реализации муниципальных Программ Воскресенского сельского поселения Савинского   муниципального района Ивановской области».

4. Разместить настоящее постановление на  официальном  сайте Воскресенского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной  сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает  в силу  после его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста  администрации Воскресенского сельского поселения Семенову С.С.

Глава Воскресенского

сельского поселения                                                            С.В. Поварков

Приложение № 1

к постановлению администрации

Воскресенского сельского поселения

Савинского муниципального

района Ивановской области

от   22.04.2019 № 33-п

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВОСКРЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САВИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района  Ивановской области (далее - Порядок регламентирует вопросы разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области  (далее - Программа, Программы).

1.2. Программа - это документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих достижение целей и решение задач социально-экономического развития Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области в определенной сфере.

1.3. Формирование Программ осуществляется исходя из следующих принципов:

а) соответствие приоритетам социально-экономического развития, определенным Стратегией социально-экономического развития Воскресенского сельского поселения Савинского  муниципального района Ивановской области;

б) наиболее полный охват сфер социально-экономического развития;

в) установление измеримых результатов их реализации (характеризуемых количественными и (или) качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития, которое отражает непосредственные результаты (характеристики объема и (или) качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации Программы (подпрограммы).

1.4. Программа включает в себя подпрограммы, содержащие основные мероприятия, реализуемые Администрацией Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области.

Подпрограмма - комплекс взаимосвязанных по целям, срокам и ресурсам основных мероприятий, определенных исходя из масштабности и сложности достигаемых в рамках Программы целей и решаемых подпрограммой задач.

Основное мероприятие - группа взаимосвязанных мероприятий, имеющих общее целевое назначение и характеризующихся значимым вкладом для решения задач подпрограммы.

Мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задачи основного мероприятия.

Основные мероприятия могут включать в себя:

мероприятия, расходные обязательства по финансовому обеспечению которых установлены решениями Совета Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района ивановской области  и (или) иными нормативными правовыми актами  Воскресенского сельского поселения Савинского  муниципального района Ивановской области, а также договорами (соглашениями), заключенными от имени администрации  Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области;

мероприятия, расходные обязательства по финансовому обеспечению которых установлены исключительно Программами;

мероприятия, не требующие финансового обеспечения, направленные на достижение цели (целей) подпрограмм и Программы в целом.

1.5. Разработка и реализация Программы осуществляются специалистами администрации Воскресенского сельского поселения  Савинского муниципального района Ивановской области - ответственными исполнителями подпрограммы.

Администратор Программы - администрация Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области в лице структурных подразделений, ответственных за формирование и реализацию Программы в целом (далее - администратор Программы). Программа может иметь только одного администратора Программы.

Ответственный исполнитель подпрограммы – администрация Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области, (далее - ответственный исполнитель). Подпрограмма может иметь только одного ответственного исполнителя.

Администратор Программы может одновременно осуществлять полномочия ответственного исполнителя.

1.6. Срок реализации Программы устанавливается продолжительностью не менее 3 лет. Срок реализации входящих в Программу подпрограмм должен быть не более срока реализации Программы в целом.

1.7. Разработка Программ осуществляется на основании перечня Программ, утверждаемого постановлением администрации Воскресенского сельского поселения  Савинского муниципального района Ивановской области.

В перечне Программ по каждой Программе должны быть указаны следующие сведения:

1) наименование Программы;

2) наименование администратора Программы.

1.8. Программа утверждается постановлением Администрации Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области.

1.9.  Муниципальная Программа, утвержденная постановлением Администрации Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области, размещается на официальном сайте Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.9.1. Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств  местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета,  внебюджетных источников.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с утвержденным порядком составления проекта  бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в увязке с ожидаемыми результатами реализации и целевыми индикаторами (показателями) Программы.

Программы подлежат приведению в соответствие с законом об областном бюджете в сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.10. В целях дополнительной детализации требований настоящего Порядка  финансовый отдел разрабатывает Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ (далее - Методические указания), которые утверждаются постановлением администрации Воскресенского сельского поселения  Савинского  муниципального района Ивановской области.

2. Требования к структуре и содержанию Программ

2.1. Программы разрабатываются для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района, определенных в Стратегии социально-экономического развития Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района.

При формировании целей, задач и основных мероприятий (мероприятий), а также характеризующих их целевых индикаторов (показателей) учитываются объемы соответствующих источников финансирования, влияющие на достижение цели (целей) Программы.

Состав и значение целевых индикаторов (показателей) Программ должны формироваться с учетом целевых показателей, содержащихся в документах стратегического планирования Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района и Ивановской области.

2.2. Программа должна включать следующие разделы:

1) паспорт Программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы, сложившейся на момент принятия Программы, который  включает:

описание сложившейся социальной и экономической ситуации в сфере реализации Программы и основных тенденций ее изменения;

показатели, характеризующие текущую ситуацию в определенной сфере;

3) сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы с расшифровкой значений по годам реализации Программы.

2.3. В Программу могут быть включены иные разделы, приложения, дополнительные сведения помимо указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.

2.4. В качестве приложений к Программе приводятся подпрограммы.

Подпрограмма должна включать следующие разделы:

1) паспорт подпрограммы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

2) характеристику основных мероприятий подпрограммы, включающую перечень и краткое описание основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы, которые необходимо реализовать для решения задач подпрограммы;

3)  перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, характеризующие основные мероприятия, мероприятия подпрограммы с расшифровкой значений по годам реализации подпрограммы;

4) ресурсное обеспечение подпрограммы в разбивке по основным мероприятиям и мероприятиям подпрограммы, годам ее реализации в разрезе источников финансирования и исполнителей.

В качестве приложения к подпрограмме приводятся порядки предоставления и распределения  субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг  на возмещение  недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с  производством (реализацией)  товаров, выполнением работ, оказанием услуг осуществляется в соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.5. В подпрограмму могут быть включены иные разделы, приложения, дополнительные сведения помимо указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка.

3. Формирование проектов Программ

3.1. Процесс формирования Программы включает следующие этапы:

1) разработку проекта Программы и сопроводительных материалов к нему;

2) рассмотрение проекта Программы ответственным исполнителем;

3)  общественное  обсуждение проекта Программы;

4) доработку проекта Программы в соответствии с заключениями специалистов администрации;

5) утверждение Программы.

3.2. Выполнение этапов, указанных в пункте 3.1, кроме пункта 3 настоящего Порядка, осуществляется в сроки, установленные Порядком составления проекта  бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района   (далее - Порядок составления проекта  бюджета).

3.3. Разработку проекта Программы осуществляет администратор Программы совместно с ответственными исполнителями.

3.4. При разработке проекта Программы:

1) администратор Программы осуществляет следующие полномочия:

- обеспечивает своевременную разработку муниципальной программы  в целом, ее согласование, проведение общественного обсуждения и утверждение в установленном порядке, а также координацию деятельности  ответственных исполнителей программы;

- формирует по согласованию с ответственными исполнителями и исполнителями перечень подпрограмм, по каждой из них определяет ответственного исполнителя и исполнителей;

- запрашивает у ответственных исполнителей сведения, необходимые для подготовки проекта Программы;

- обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с установленным Порядком и на основании предложение ответственных исполнителей  и исполнителей;

- контролирует в пределах компетенции корректность представляемых ответственными исполнителями сведений и при необходимости возвращает материалы на доработку;

подготавливает и согласовывает с ответственными исполнителями и исполнителями итоговый проект Программы и сопроводительные материалы к нему;

2) ответственный исполнитель осуществляет следующие полномочия:

- запрашивает у исполнителей сведения, необходимые для подготовки проекта соответствующей подпрограммы;

- контролирует в пределах компетенции корректность представляемых исполнителями сведений и при необходимости возвращает материалы на доработку;

- подготавливает и согласовывает с исполнителями проект соответствующей подпрограммы и сопроводительные материалы к нему;

- направляет администратору Программы подготовленный проект подпрограммы и сопроводительные материалы к нему в установленные администратором Программы сроки;

- дорабатывает в пределах компетенции проект подпрограммы и сопроводительные материалы к нему в случае наличия замечаний   Финансового управления;

3.5. В процессе разработки проекта Программы администратор Программы вправе запрашивать у ответственных исполнителей соответствующих подпрограмм следующие материалы и сведения:

1) текстовые материалы с описанием текущей ситуации, включающие:

описание сложившейся социальной и экономической ситуации в сфере реализации Программы и основных тенденций ее изменения;

показатели, характеризующие текущую ситуацию в определенной сфере;

2) сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы с расшифровкой значений по годам реализации Программы;

3) предложения по формированию подпрограмм, содержащие:

- характеристику основных мероприятий подпрограммы, включающую перечень и краткое описание основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы, которые необходимо реализовать для достижения определенных Программой целей и решения задач подпрограммы;

- целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основные мероприятия, мероприятия подпрограммы с расшифровкой значений по годам реализации подпрограммы;

- объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, мероприятий и обоснование плановых объемов бюджетных ассигнований на реализацию каждого из мероприятий, предлагаемых к включению в Программу по годам их реализации в разрезе источников финансирования;

- порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (в случае если их предоставление предусматривается в рамках мероприятий, расходные обязательства по финансовому обеспечению которых установлены исключительно Программой).

Ответственные исполнители должны обеспечить своевременное представление администратору Программы,  полноту и точность  указанных в настоящем пункте материалов и сведений, подготовленных по соответствующему запросу.

3.6. Подготовленный и согласованный со всеми ответственными исполнителями и исполнителями проект Программы и сопроводительные материалы к нему направляются администратором Программы на рассмотрение в финансовый орган в срок, установленный Порядком составления проекта бюджета.

В качестве сопроводительных материалов приводятся обоснования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы, подготовленные в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований  бюджета  муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной финансовым управлением.

3.7. Финансовый орган рассматривает проект Программы и сопроводительные материалы на предмет:

1) обоснования объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы;

2) соблюдения установленных областными органами государственной власти требований, необходимых для получения межбюджетных трансфертов из областного  бюджета.

3) соответствия требованиям настоящего Порядка и Методических указаний;

4) соответствия цели (целей) Программы стратегическим целям социально-экономического развития Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области;

5) соответствия значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм значениям целевых индикаторов (показателей), установленных федеральными и региональными документами стратегического планирования;

6) корректности и полноты описания ожидаемых результатов реализации Программы (подпрограмм);

7) необходимости и достаточности приведенных основных мероприятий (мероприятий) для достижения целей и ожидаемых результатов реализации Программы (подпрограмм);

8) реалистичности полной и качественной реализации запланированных основных мероприятий (мероприятий) в рамках установленных сроков и объемов финансового обеспечения.

3.8. По результатам рассмотрения проекта Программы и сопроводительных материалов Финансовый отдел направляют администратору Программы заключения.

3.9. Администратор Программы совместно с ответственными исполнителями проводит доработку проекта Программы и сопроводительных материалов в соответствии с поступившими заключениями в срок, установленный Порядком составления проекта  бюджета.

3.10. Экспертиза представленного проекта муниципальной программы осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня поступления муниципальной программы на рассмотрение.

3.11. После согласования проекта муниципальной программы проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению.
   Администратор программы размещает уведомление о проведении общественного обсуждения согласно приложению 3 к настоящему Порядку и проекты муниципальных программ одновременно на официальном сайте Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок общественного обсуждения проекта муниципальной программы составляет не менее 30 календарных дней.

Не подлежат рассмотрению:                            
а) анонимные замечания и предложения;                                
б) замечания и предложения, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения; 
в) замечания и предложения, поступившие после окончания срока общественного обсуждения.

Администратор программы группирует по разделам муниципальной программы поступившие по итогам общественного обсуждения предложения и замечания. Данные замечания и предложения могут быть учтены, либо отклонены администратором программы с указанием мотивированного обоснования их отклонения.                                  
     Итоги общественного обсуждения, а также сведения о принятых и отклоненных предложениях и замечаниях оформляются администратором программы в форме протокола о результатах проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы согласно приложению 4    к настоящему Порядку. Протокол о результатах проведения общественного обсуждения размещается ответственным исполнителем на официальном сайте Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений.                        
        После проведения процедуры общественного обсуждения допускается корректировка параметров проектов муниципальных программ в случае уточнения объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период при формировании проекта бюджета  на очередной финансовый год и плановый период без проведения повторной процедуры  общественного  обсуждения.                                               
    3.13. В случае внесения изменений в проект муниципальной программы по итогам проведения процедуры общественного обсуждения, а также в случае уточнения параметров проекта муниципальной программы в результате уточнения объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период администратор программы направляет проект муниципальной программы на повторное согласование в Финансовый отдел.

3.14. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в срок не позднее 31 декабря текущего года.

4. Корректировка Программ

4.1. Внесение изменений в действующую  Программу осуществляется администратором Программы или ответственным исполнителем при необходимости корректировки:

1) с результатами ежегодно проводимой оценки эффективности реализации Программы;

2) с изменением плановых объемов финансирования основных мероприятий (мероприятий) Программы, если планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на показатели эффективности реализации Программы и (или) ожидаемые результаты реализации Программы. Величина влияния изменения бюджетных ассигнований на показатели эффективности реализации Программы, их значения и (или) ожидаемые результаты реализации Программы определяются ответственным исполнителем (исполнителем) Программы самостоятельно;

3) с составлением проекта  бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

4) с уменьшением или перераспределением объемов финансирования внутри Программы, в том числе в связи с экономией, сложившейся по результатам осуществления закупок;

5) с увеличением объема финансирования Программы, требуемого для обеспечения условий предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственных программ Ивановской области;

6) с принятием нормативных правовых актов Ивановской области и администрации Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района, регулирующих сферу реализации Программы;

7) с поручениями главы поселения.

4.2. Подготовка проекта  постановления администрации Воскресенского сельского поселения  Савинского муниципального района о внесении изменений в Программу осуществляется администратором Программы на основе предложений ответственных исполнителей  мероприятий Программ.

4.3. Проект постановления о внесении изменений в Программу направляется на согласование  в  Финансовый отдел после согласования с  ответственным исполнителем Программы.

В качестве сопроводительных материалов приводятся обоснования изменений значений целевых индикаторов (показателей), а также бюджетных ассигнований, подготовленных с учетом положений п.3.6 настоящего Порядка.

4.4. Финансовый отдел рассматривает проект изменений, вносимых в Программу.

4.5. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, установленном для утверждения проектов муниципальных программ.

В случае, если в программу вносятся технические правки либо корректируются основные параметры программы, за исключением основных мероприятий, мероприятий плана реализации проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу не подлежит общественному обсуждению.

К проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая краткую характеристику вносимых изменений в муниципальную программу, обоснование необходимости соответствующих изменений, описание  влияния предлагаемых изменений на значение целевых индикаторов муниципальной программы.

4.6. Актуальные версии муниципальных программ размещаются ответственным исполнителем в системе ГАС   «Управление» в течение   10  рабочих дней со дня принятия постановления об утверждении муниципальной программы (внесении изменений в муниципальную программу).                          
	Администрация Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района в течение 5 рабочих дней с момента подписания постановления администрации об утверждении муниципальной программы (внесении изменений в муниципальную программу) размещает на официальном сайте Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальную версию муниципальной программы.

5. Реализация Программ

5.1. Реализация Программы осуществляется администратором Программы, ответственными исполнителями.

Администратор Программы несет ответственность за реализацию Программы, достижение целевых индикаторов (показателей) реализации Программы, ожидаемых результатов реализации Программы.

Ответственный исполнитель несет ответственность за реализацию подпрограммы, выполнение задач подпрограммы.

Исполнители несут ответственность за своевременное и полное осуществление основных мероприятий (мероприятий), целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий (мероприятий), достижение значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы и выполнение задач подпрограммы в части, относящейся к закрепленным за исполнителями основным мероприятиям (мероприятиям).

5.2. Администратор Программы координирует деятельность ответственных исполнителей, организует мониторинг реализации Программы и обеспечивает своевременное проведение ее корректировки.

5.3. Для проведения мониторинга реализации Программы  ответственный исполнитель подпрограммы:

- в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляет администратору Программы, сведения о ходе реализации подпрограммы в порядке, установленном Методическими указаниями;

- представляет по запросам администратора Программы в установленные им сроки сведения о ходе реализации подпрограммы, в том числе сведения, подтверждающие реализацию отдельных мероприятий.

5.4. Администратор Программы:

- обобщает представляемые ответственными исполнителями сведения о ходе реализации подпрограммы;

- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет обобщенные сведения о ходе реализации Программы в порядке, установленном Методическими указаниями;

- не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом, готовит в соответствии с Методическими указаниями годовой отчет о реализации Программы

5.5. По состоянию на 31 декабря текущего года Программы должны соответствовать решению Совета Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района о бюджете Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального на текущий финансовый год.

6. Порядок проведения оценки эффективности реализации

Программ и ее критерии

6.1. Оценка эффективности муниципальной программы Воскресенского сельского поселения (далее - муниципальная программа) осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной  программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Воскресенского сельского поселения.

6.2. Оценка эффективности Программ и ее критерии определяются в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области (приложение 3 к настоящему Порядку).

6.3. Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации основных мероприятий подпрограмм (достижения ожидаемых результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

6.4.По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Воскресенского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной  программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

6.5. В случае принятия Администрацией Воскресенского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной  программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной  программы,  необходимые изменения вносятся в рамках ежегодной плановой корректировки в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

Если в отношении утвержденной Программы принято предложение  прекращении, начиная с очередного финансового года, реализации утвержденной Программы, администратор Программы осуществляет подготовку проекта постановления администрации Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области о признании утратившим силу постановления администрации Воскресенского сельского поселения  Савинского муниципального района Ивановской области об утверждении Программы в порядке, установленном для подготовки правовых актов администрации Воскресенского сельского поселения  Савинского муниципального района Ивановской области.

Приложение 1

к Порядку

разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Воскресенского сельского поселения

Савинского муниципального района

Ивановской области

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Срок реализации программы |  |
| Перечень подпрограмм | 1. 2. ... |
| Администратор программы |  |
| Ответственные исполнители |  |
| Цель (цели) программы | 1. 2. ... |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. 2. ... |
| Объемы ресурсного обеспечения программы <*> |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

--------------------------------

<*> Указываются в разбивке по годам реализации программы в разрезе источников финансирования.

Приложение 2

к Порядку

разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Воскресенского сельского поселения

Савинского муниципального района

Ивановской области

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | наименование подпрограммы (аналитическая или специальная) |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы | 1. 2. ... |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы ** |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

** Указываются в разбивке по годам реализации подпрограммы, исполнители и источникам финансирования

-

Приложение  3
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ

Воскресенского сельского поселения  
Савинского муниципального района

Ивановской области

Уведомление о проведении общественного обсуждения

| Наименование проекта документа |  |
| --- | --- |
| Наименование администратора проекта |  |
| Вид документа |  |
| Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого администратор проекта принимает замечания и предложения |  |
| Телефон и адрес электронной почты контактного лица по вопросам подачи замечаний и предложений |  |
| Дополнительная информация |  |

Замечания и предложения к проекту,  направляются в электронной форме  и должны содержать:  ФИО, почтовый  адрес, контактный  телефон, суть предложения и замечания,  дата.

Приложение  4
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ

Воскресенского сельского поселения  
Савинского муниципального района

Ивановской области

Протокол

о результатах проведения общественного обсуждения проекта

муниципальной программы

_____________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

Администратор (Ответственный исполнитель) муниципальной программы:
_____________________________________________________________________

Период проведения общественного обсуждения: с _____ по _____ 20__ г.
Результаты общественного обсуждения:
В случае поступления замечаний и (или) предложений результаты
общественного обсуждения оформляются в следующей форме <*>.

| № п/п | Дата поступления замечания и/или предложения | Содержание замечания и/или предложения | Результат рассмотрения замечания и/или предложения | Обоснование причин принятия или непринятия поступившего замечания и/или предложения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Подпись руководителя структурного подразделения, являющегося ответственным исполнителем программы _____________ (Ф.И.О.)
--------------------------------
<*> В случае отсутствия замечаний форма не заполняется.
Указывается: «В ходе общественного обсуждения замечаний и предложений по проекту муниципальной программы _____________________ (наименование муниципальной программы) не поступило».
<**> Указывается: «принимается в следующей редакции: ____» или «отклонено».

Приложение 5

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Воскресенского сельского поселения

Савинского муниципального района

Ивановской области

Методика оценки эффективности реализации

муниципальных программ  Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района

Ивановской области

1. Общие положения

Оценка эффективности реализации Программ проводится ежегодно.

Оценка эффективности реализации Программы и входящих в нее подпрограмм проводится на основе следующих критериев:

- степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

- степень реализации Программы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств.

1. Расчет степени достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы проводится по каждому целевому индикатору (показателю) Программы.

Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Сд = Зф / Зп;

- для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сд = Зп / Зф, где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) Программы;

Зф - значение показателя, характеризующего цели Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели Программы.

При использовании данных формул в случаях, если Сд больше 1, значение Сд принимается равным 1.

2. Расчет степени реализации Программы рассчитывается по формуле:

СДгп = Сд / n

СДгп - степень реализации Программы;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

n - число показателей, характеризующих цели реализации Программы.

3. Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств рассчитывается по формуле:

СЭмп = Фк / Фп, где:

СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию Программы в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы определяется на основе сопоставления степени достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы и соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств районного бюджета по формуле:

ЭРмп = СДмп x СЭмп x к, где:

ЭРмп - эффективность реализации Программы;

СДмп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации Программы, рассчитываемый по формуле:

к = (СЭмп - СДмп).

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации Программы:

| (СЭмп - СДмп) | к |
| --- | --- |
| 0,00 ... 0,10 | 1,25 |
| 0,11 ... 0,20 | 1,10 |
| 0,21 ... 0,25 | 1,00 |
| 0,26 ... 0,35 | 0,90 |
| свыше 0,35 | 0,75 |

По результатам итоговой оценки эффективности реализации Программа признается: высокоэффективной, эффективной, низкоэффективной, неэффективной.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

| Результат реализации Программы (подпрограмм) | Значение критерия |
| --- | --- |
| неэффективная | менее 0,40 |
| низкоэффективная | 0,40 ... 0,79 |
| эффективная | 0,80 ... 0,95 |
| высокоэффективная | 0,95 ... 1,0 |

Для оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, включенной в Программу, применяются аналогичные критерии.

Итоговая оценка эффективности реализации Программы определяется с учетом оценок эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в Программы и имеющей более низкую, чем Программа, оценку эффективности. Для расчета итоговой оценки эффективности реализации Программ к оценке эффективности реализации Программы применяются следующие поправочные коэффициенты:

| Оценка подпрограммы | Поправочный коэффициент, применяемый к оценке эффективности Программы |
| --- | --- |
| неэффективная | 0,85 |
| низкоэффективная | 0,9 |
| эффективная | 0,95 |

Приложение 2

к постановлению администрации Воскресенского сельского

поселения Савинского муниципального района

от  22.04.2019  № 33-п

Методические указания

по разработке и реализации муниципальных программ

Воскресенского сельского поселения

Савинского муниципального района                                                                                        Ивановской области

Общие положения

1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района   (далее – Методические указания, Программы) определяют правила формирования разделов и приложений Программ, требования к содержанию сопроводительных материалов к проектам Программ и проектам изменений, вносимых в утвержденные Программы, устанавливают требования к формированию отчетных материалов о ходе реализации Программ.

2. В целях настоящих Методических указаний используются следующие сокращения и обозначения:

Порядок – порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района   Ивановской области, утвержденный  настоящим постановлением администрации Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области;

Перечень – перечень Программ, подлежащих формированию и реализации, утвержденный постановлением администрации Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района  в соответствии с Порядком;

Методика оценки эффективности реализации Программ – методика оценки эффективности реализации муниципальных  программ Воскресенского сельского поселения  Савинского муниципального района, утвержденная в составе Порядка;

Методика планирования бюджетных ассигнований – методика планирования бюджетных ассигнований  бюджета Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, утвержденная  администрацией Воскресенского сельского поселения  Савинского муниципального района.

nн – первый год реализации Программы;

n-1 – год, предшествующий текущему году;

n  – текущий год (год в котором осуществляется плановая корректировка государственной программы);

n+1 – первый год планового периода;

n+2– второй год планового периода.

3. В целях настоящих Методических указаний используются термины и определения, установленные Порядком.

4. Формирование, реализация, мониторинг и проведения оценки  эффективности реализации Программ осуществляется в соответствии с настоящими Методическими указаниями и требованиями Порядка.

5. Проект Программы или проект по внесению изменений в Программу согласовывается с финансовым отделом  после согласования проекта Программы со структурными подразделениями администрации Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района.

6. Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком. При внесении изменений в Программу в рамках текущей корректировки основные параметры прошедших периодов реализации Программы изменению не подлежат.

#### 1. Особенности формирования разделов и приложений Программы

##### 1.1. Паспорт Программы

Паспорт Программы приводится по форме согласно приложению 1 Порядка, заполненной в соответствии со следующими правилами:

1) в поле «Наименование программы» приводится формулировка наименования Программы, в соответствии с Перечнем;

2) в поле «Срок реализации программы» приводится год начала и год планируемого завершения реализации Программы. Год планируемого завершения реализации Программы должен совпадать с наиболее поздним годом планируемого завершения подпрограмм, входящих в состав Программы;

3) в поле «Перечень подпрограмм» должны быть перечислены наименования подпрограмм, входящих в состав Программы;

4) в поле «Администратор программы» приводится наименование администратора, в соответствии с Перечнем;

5) в поле «Ответственные исполнители» приводятся наименование структурного подразделения администрации Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района, ответственных за формирование и реализацию подпрограмм Программы;

6) в поле «Цель (цели) программы» указывается цель (цели) Программы, соответствующая (соответствующие) приоритетам и целям социально-экономического развития Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района, определенных Стратегией социально-экономического развития Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района;

Цель программы должна обладать следующими свойствами:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации Программы);

- актуальность (цель должна соответствовать приоритетам развития Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района);

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации Программы);

- измеримость (достижение цели можно проверить);

- релевантность (цель должна соответствовать ожидаемым результатам реализации Программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

7) в поле «Целевые индикаторы (показатели) программы» приводятся целевые индикаторы выполнения программы.

8) в поле «Объёмы ресурсного обеспечения программы» приводятся сведения по ресурсному обеспечению Программы в разбивке по годам реализации Программы в разрезе источников финансирования.

Объём ресурсного обеспечения Программы указывается в рублях с точностью до второго знака после запятой.

9) в поле «Ожидаемые результаты реализации программы» приводятся достигнутые показатели реализации программы.

##### 1.2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

Изложение раздела рекомендуется построить в разрезе основных направлений реализации Программы. В рамках раздела приводятся:

1) Описание и оценка основных результатов деятельности администрации Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района в сфере реализации Программы, достигнутых к началу реализации Программы.

Приводится перечисление и краткое описание (с точки зрения достигнутых результатов) основных инициатив, проектов, мер, предпринятых администрацией Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района для улучшения ситуации в сфере реализации Программы.

Приводится краткая характеристика участия Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района в реализации соответствующих государственных программ  Ивановской области.

2) Описание сложившейся социальной и экономической ситуации в сфере реализации Программы и основных тенденций ее изменения, а также анализ проблематики, стоящей перед администрацией Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района в сфере реализации Программы.

Анализ сложившейся ситуации в сфере реализации Программы необходимо проводить с применением количественных показателей, в том числе используемых в качестве целевых индикаторов (показателей) Программы (при наличии отчетных данных).

При описании текущей ситуации должна быть проанализирована ее динамика не менее чем за последние три отчетных года и выделены основные тенденции ее изменения.

При выделении проблематики акцент рекомендуется сделать на анализе проблем, решаемых в ходе реализации Программы.

В разделе должна быть представлена информация, отражающая динамику значений наиболее значимых количественных показателей по основным направлениям реализации Программы за последние три отчетных года по форме согласно таблице 1.

3) Описание приоритетов и целей государственной политики в соответствующей сфере.

Приводится краткое описание основных приоритетов и целей государственной политики в соответствующей сфере реализации Программы.

Таблица 1

Показатели,

характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации  Программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | <Показатель 1> | <единицы измерения показателя 1> | <значение> | … | … |
| 2 | <Показатель 2> | <единицы измерения показателя 2> | <значение> | … | … |
| … | … | … | … | … | … |

форма таблицы 1 может быть уточнена.

1.3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы с указанием их отчетных и плановых значений в разбивке по годам реализации Программы приводятся по форме согласно таблице 2.

Количество целевых индикаторов (показателей) формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения цели (целей) Программы.

В перечень целевых индикаторов (показателей) Программы следует включать:

а) показатели, определенные Стратегией социально-экономического развития Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района;

б) показатели, оценки деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ивановской области, утвержденных постановлением Правительства Ивановской области от 24.05.2013 №185-п;

в) показатели, содержащиеся в Указах Президента Российской Федерации от 28.04.2008  № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов местного  самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

г) показатели, утвержденные постановлением Правительства РФ  от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008г. № 607  «Об оценке эффективности деятельности органов местного  самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601  «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

д) показатели для оценки эффективности деятельности органов муниципальных образований Ивановской области, определенные правовыми актами Ивановской области и правовыми актами  Российской Федерации:

ж) показатели, установленные отраслевыми документами стратегического планирования Ивановской области;

Целевые индикаторы (показатели) должны быть объективно оцениваемы (рассчитываемы).

В пояснении к таблице по каждому индикатору (показателю) необходимо указать источник информации. Если индикатор (показатель) расчетный, приводится формула, указывается порядок расчета. Указанное пояснение к целевым индикаторам (показателям) приводится после таблицы 2.

Таблица 2

Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <год nн> | … | <год n-1> | <год n> | <год n+1> | <год n+2> | … |
| 1 | <Показатель 1> | <ед. изм. показателя 1> | <значение> | … | … | … | … | … | … |
| 2 | <Показатель 2> | <ед. изм. показателя 2> | <значение> | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

форма таблицы 2 может быть уточнена.

1.4. Подпрограмма

Подпрограмма является неотъемлемой частью Программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и Программы. Подпрограмма формируется в качестве приложения к Программе.

Подпрограмма имеет следующие разделы:

1) Паспорт подпрограммы.

Паспорт подпрограммы приводится по форме согласно приложению 2 Порядка, заполненной в соответствии со следующими правилами:

а) в поле «Наименование подпрограммы» приводится формулировка соответствующая наименованию подпрограммы, указанному в паспорте Программы;

б) в поле «Срок реализации подпрограммы» указывается диапазон лет в пределах срока реализации Программы, но не более срока реализации Программы в целом;

в) в поле «Ответственный исполнитель подпрограммы» указывается  структурное  подразделение администрации Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района или  ответственный исполнитель структурного подразделения администрации Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района, за формирование и реализацию подпрограммы. Подпрограмма может иметь только одного ответственного исполнителя;

г) в поле «Задачи подпрограммы» указываются задачи подпрограммы, необходимые и достаточные для достижения соответствующей цели. Решение задач подпрограммы должно обеспечиваться результатами реализации совокупности основных мероприятий в рамках достижения цели (целей) подпрограммы;

д) в поле «Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы» указываются объемы ресурсного обеспечения подпрограммы в разбивке по годам реализации и источникам финансирования;

е) в поле «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» указываются основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

2) Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

В данном разделе должно содержаться краткое описание (характеристика) основных мероприятий и мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм.

Набор основных мероприятий должен быть необходимым и достаточным для достижения цели (целей) и решения задач подпрограмм.

Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограмм.

Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели подпрограммы.

При формировании мероприятий, входящих в состав основных мероприятий, необходимо учитывать объемы соответствующих источников финансирования, включая средства  бюджета Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района, областного бюджета, федерального бюджета, внебюджетные источники, влияющие на достижение целей и решения задач подпрограмм.

Наименование мероприятий, расходные обязательства по финансовому обеспечению которых установлены постановлением администрации Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района и (или) иными нормативными правовыми актамискресенского сельского поселения Савинского муниципального района, а также договорами (соглашениями), заключенными от имени Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района, формулируется исходя из наименования соответствующего ему расходного обязательства, при этом полное совпадение наименований не требуется.

3) Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы.

Данный раздел должен содержать перечень целевых индикаторов  (показателей) подпрограммы, характеризующих основные мероприятия, мероприятия подпрограммы с результатами их выполнения, с расшифровкой  отчетных и плановых значений по годам реализации подпрограммы, по форме согласно таблице 3.

В число используемых целевых индикаторов (показателей) подпрограммы могут включаться целевые индикаторы (показатели) из числа показателей, указанных в пункте 1.3 Методических указаний, которые не включены в  Программу.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы должны количественно оценивать степень достижения цели (целей) и ожидаемых результатов реализации подпрограммы, и полностью, либо в значительной степени зависеть от реализации предлагаемых основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы. Данные индикаторы (показатели) должны быть объективно измеряемы (рассчитываемы).

В пояснении к таблице по каждому целевому индикатору (показателю) указывается источник значений. Если показатель расчетный, приводится формула, указывается порядок расчета.

Таблица 3

Перечень

целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <год nн> | … | <год n-1> | <год n> | <год n+1> | <год n+2> | … |
| 1 1.1. 1.1.1. 1.1.2. | <Основное мероприятие 1> <Показатель 1> <Показатель 2> … <Мероприятие 1> <Показатель 1> … | <ед. изм. показателя 1> <ед. изм. показателя 2> … <ед. изм. показателя 1> … | <значение> <значение> … <значение> … | … … … … … | … … … … … | … … … … … | … … … … … | … … … … … | … … … … … |
| 2. … | <Основное мероприятие 2> … | … | … | … | … | … | … | … | … |

Примечание: в случае, если показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели мероприятий, то показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

4) Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы указывается в разбивке по основным мероприятиям и мероприятиям подпрограммы и годам ее реализации в разрезе источников финансирования, по форме таблицы 4.

В указанной таблице не отражаются мероприятия, финансовое обеспечение которых полностью осуществляется за счет расходов на реализацию других мероприятий муниципальных  программ Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района или расходов бюджета Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района, планируемых вне рамок муниципальных программ Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение подпрограммы   (рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель |  | <год nн> | … |  | <год n-1> | <год n> | <год n+1> | <год n+2> | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  |  | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
| - бюджет Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
| - федеральный бюджет |  |  |  | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
| - бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
| внебюджетное финансирование: |  |  |  | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
| - источник финансирования (от юридических и физических лиц) |  |  |  | <значение> | … |  | … | … | … | … |  |
| 1. | <Основное мероприятие 1> |  | … … … … … … … | … | … |  | … | … | … | … | … |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | … | … |  | … | … | … | … | … |
|  | - бюджет Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  | … | … |  | … | … | … | … | … |
|  | - федеральный бюджет |  |  | … | … |  | … | … | … | … | … |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  | … | … |  | … | … | … | … | … |
|  | внебюджетное финансирование |  |  | … | … |  | … | … | … | … | … |
|  | - источник финансирования (от юридических и физических лиц) |  |  | … | … |  | … | … | … | … | … |
| 1.1. | <Мероприятие 1> | … … … … |  | … | … |  | … | … | … | … | … |
|  | бюджетные ассигнования |  |  | … | … |  | … | … | … | … | … |
|  | - бюджет Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  | … | … |  | … | … | … | … | … |
|  | - федеральный бюджет |  |  | … | … |  | … | … | … | … | … |
|  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
|  | внебюджетное финансирование |  |  | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
|  | - источник финансирования (от юридических и физических лиц) |  |  | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
| … | … | … |  | … | … | … |  | … | … | … | … |

Примечание:

1) столбец «Исполнитель» может быть исключен из формы таблицы 4, если подпрограмма имеет одного исполнителя;

2) строки, отражающие объемы внебюджетного финансирования, должны быть исключены из формы таблицы 4, если подпрограммой или соответствующими мероприятиями не планируется привлечение внебюджетного финансирования;

3) строка «- бюджеты государственных внебюджетных фондов» должна быть исключена из формы таблицы 4, если поступления из соответствующего источника на финансовое обеспечение реализации Программы (или отдельных подпрограмм) не планируется;

4) по согласованию с Комитетом по  экономике  в форму таблицы 4 могут вноситься иные изменения, прямо не предусмотренные настоящими Методическими указаниями;

5) по одноименному мероприятию приводится разбивка объемов финансирования в разрезе исполнителей подпрограммы.

2. Требования к содержанию пояснительных записок, представляемых в составе сопроводительных материалов

2.1. Пояснительная записка к проекту Программы

Пояснительная записка должна содержать:

1)	указание на основание  для утверждения Программы.

Приводится ссылка на Перечень. При подготовке проекта Программы, указываются причины разработки.

2)	обоснование соответствия цели (целей) Программы стратегическим целям и приоритетам развития Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района в соответствующей сфере.

Приводится информация о соответствии цели (целей) Программы стратегическим целям и приоритетам развития Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района, приведенным в Стратегии социально-экономического развития Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района, согласно таблице 5.

Таблица 5

Соответствие цели (целей) Программы

стратегическим целям и приоритетам развития

Воскресенского сельского поселения

Савинского муниципального района

| № п/п | Цели муниципальной программы | Стратегические цели развития Савинского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| 1 | <Цель 1> | <Цель 1> |
| 2 | <Цель 2> | <Цель 2> |
| … | … | … |

3) обоснование перечня аналитических мероприятий Программы.

Приводится информация о соответствии аналитических мероприятий Программы расходным обязательствам Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района, содержащая перечень аналитических мероприятий, сгруппированный по подпрограммам согласно таблице 6.

По каждому аналитическому мероприятию в таблице указывается код и наименование соответствующего расходного обязательства Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района, на основе реестра расходных обязательств Савинского муниципального района.

Таблица 6

Соответствие аналитических мероприятий Программы расходным обязательствам Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района

| № п/п | Аналитическая подпрограмма/ мероприятие | Расходное обязательство Савинского муниципального района |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Код |
| 1 | <Подпрограмма 1> | - | - |
| 1.1 | <Мероприятие 1.1> | <расходное обязательство 1> | <код 1> |
| … | … | … | … |
| 2 | <Подпрограмма 2> | - | - |
| 2.1 | <Мероприятие 2.1> | <расходное обязательство 1> | <код 1> |
| … | … | … | … |

4) обоснование отражения в Программе расходов по принимаемым обязательствам

Приводится информация, согласно таблице 7, содержащая одобренные Комиссией предложения по принимаемым расходным обязательствам в части, касающейся формирования Программы.

По каждому предложению в таблице приводятся следующие сведения:

-	краткое описание предложения;

-	указание наименования подпрограммы, или подпрограммы и мероприятий, в которых было учтено предложение;

-	объемы бюджетных ассигнований, требуемых для реализации предложения, в разбивке по годам. Дополнительно приводится разбивка по источникам финансирования, если планируется, что источником финансового обеспечения будут выступать поступления в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений  от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение.

При отсутствии согласованных Комиссией предложений по принимаемым расходным  обязательствам в части, касающейся формирования Программы, соответствующее обоснование не приводится.

Таблица 7

Перечень

одобренных предложений по принимаемым расходным обязательствам, учтенных при формировании Программы, (руб.)

| № п/п | Описание предложения, учтенного в Программе | Подпрограмма, мероприятия, в которых учтено предложение | Источник финансирования | <год n+1> | <год n+2> | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | <описание предложения 1> | <подпрограмма 1> | Всего | … | … | … |
|  |  |  | Местный бюджет | … | … | … |
|  |  |  | Областной бюджет | … | … | … |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов | … | … | … |
|  |  |  | От юридических и физических лиц | … | … | … |
| 2 | <описание предложения 2> | <подпрограмма 2, мероприятие 1, мероприятие 2> | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … |
| Всего |  |  |  | <сумма строк 1, 2, …> | … | … |

Примечание к Таблице 10 (при формировании пояснительной записки - удалить): n+1 – очередной финансовый год.

2.2. Пояснительная записка

к проекту изменений, вносимых в Программу

Пояснительная записка готовится при проведении ежегодной плановой корректировки  Программы. Пояснительная записка должна содержать:

1)	обоснование перечня новых аналитических мероприятий Программы.

Обоснование приводится в соответствии с требованиями к изложению аналогичного раздела пояснительной записки к проекту Программы, но только в части новых аналитических мероприятий, включаемых в Программу при проведении ее корректировки.

Если включение новых мероприятий в Программу не предусмотрено, указанное обоснование не приводится;

2)	обоснование отражения в Программе расходов по принимаемым обязательствам.

Обоснование приводится в соответствии с требованиями к изложению аналогичного раздела пояснительной записки к проекту Программы.

3. Требования к формированию отчетных материалов

о ходе реализации Программы

###### 3.1. Ежеквартальные сведения о ходе реализации Программы

В целях проведения мониторинга реализации Программы в течение текущего года ежеквартально формируется информация о реализации Программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий по форме согласно таблице 8.

Указанная информация представляется ежеквартально нарастающим итогом с начала текущего года:

1)ответственный исполнитель подпрограммы представляет администратору подпрограммы сведения о ходе реализации основных мероприятий (мероприятий) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2) администратор Программы обобщает представляемые ответственным исполнителем подпрограммы сведения о ходе реализации подпрограммы и в срок до 15 числа, месяца следующего за отчетным кварталом, представляет отчет о ходе реализации Программы.

Финансовый отдел  в срок до 17 числа, месяца следующего за отчетным кварталом, представляет информацию о кассовом исполнении бюджета Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района  сформированную по каждой Программе, подпрограмме, основным мероприятиям (с расшифровкой основных мероприятий по главным распорядителям средств бюджета Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района и источникам финансирования с выделением средств федерального, областного  бюджетов и средств государственных внебюджетных фондов).

Обобщенная ежеквартальная информация о ходе реализации Программ подлежит размещению на официальном сайте Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района в сети «Интернет».

Таблица 8

Отчет

о ходе реализации Программы (рублей).

(по состоянию на отчетную дату <1>)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограмм-мы, основного мероприятия, мероприятия | Исполни-тель | Источник финансирования | Объем ресурсно-го обеспече-ния, утверж-денный Програм-мой | Объем кассо-вых расходов на отчет-ную дату <1> | Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприя-тия, мероприя-тия | Наименова-ние целевого индикатора (показа-теля) | Единица измере-ния показа-теля | План | Факт | Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | <Программа> | <Исполни-тель> | Всего | <значение> | … | - | <Показатель 1> |  | <значе-ние> | <значе-ние> | <значение> |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - бюджет Савинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - федеральный бюджет | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | внебюджетное финансирование | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
| . | <Подпрограмма 1> |  | Всего | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - бюджет Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - федеральный бюджет | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | внебюджетное финансирование | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
| 1.1. | <Основное мероприятие 1> |  | Всего | <значение> | … | <пояснение> | … | … | … | … | … |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - бюджет Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - федеральный бюджет | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
|  |  |  | внебюджетное финансирование | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
| 1.1.1. | <мероприятие 2> |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2. | <Подпрограмма 2> |  | … | … | … |  | … | … | … | … | … |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

<1> под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом

3.2. Годовой отчет о реализации Программы

Годовой отчет о реализации Программы формируется администратором Программы в соответствии с пунктом 5.4. Порядка совместно с ответственными исполнителями до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Финансовый отдел в срок до 17 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет информацию о кассовом исполнении бюджета Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района  сформированную по каждой Программе, подпрограмме, основным мероприятиям (с расшифровкой основных мероприятий по главным распорядителям средств бюджета Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района  и источникам финансирования с выделением средств областного и  федерального бюджетов  и средств государственных внебюджетных фондов).

Годовой отчет о реализации Программы  включает:

- титульный лист;

- информацию о результатах реализации Программы, достигнутых за отчетный период.

Титульный лист, содержит следующие сведения:

-	наименование Программы;

-	наименование администратора Программы;

-	перечень исполнителей, участвовавших в реализации Программы в отчетном году;

-	отчетный год, за который подготовлен отчет;

-	дату подготовки отчета;

-	ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты сотрудника, ответственного за подготовку отчета.

Титульный лист подписывается руководителем (заместителем) структурного подразделения администрации Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района   Ивановской области – администратора Программы.

Информация о результатах реализации Программы, достигнутых за отчетный период, представляется в текстовой и табличной форме и содержит:

1)	сведения о достижении ожидаемых результатов реализации Программы и подпрограмм:

-	описание ключевых результатов реализации Программы и каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году;

-указание наиболее значимых ожидаемых результатов реализации Программы и каждой из подпрограмм, запланированных к достижению, но не достигнутых в отчетном году. Также указываются причины недостижения запланированных результатов;

-оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов Программы и каждой из подпрограмм к моменту завершения, с учётом фактически достигнутых результатов;

2)   сведения о реализации Программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий по форме согласно таблице 9:

- сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм (Программы);

- сведения о достижении целевых индикаторов (показателей) подпрограммы и Программы в целом;

3) пояснение причин отклонений между объемом бюджетных ассигнований утвержденных Программой и объемом кассовых расходов и недостижения запланированных значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм и Программы в целом.

4) предложения по дальнейшей реализации Программы. Приводятся предложения о необходимости прекращения реализации или изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных Программ, в т.ч. необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ, а также указывается обоснование данных предложений.

Обобщенная информация о ходе реализации Программ подлежит размещению на официальном сайте Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района в сети Интернет.

Таблица 9

Годовой отчет о ходе реализации Программы (руб.)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования в соответствии с программ-мой (в редакции на 31 декабря отчетного года)* | Кассо-вые расхо-ды** | Пояснения причин отклоне-ний | Наимено-вание целевого индика-тора (показателя) | Едини-ца измере-ния | План | Факт |  | Пояснения причин отклоне-ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <Программа> | <Исполнитель> | Всего | <значение> | … | - | <показа-тель 1> | <ед. изм. показа-теля 1> | <значе-ние> | <значе-ние> |  | <поясне-ние> |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | <значение> | … | - | … | … | … | … |  | … |
|  |  |  | -бюджет Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района | <значение> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | <значение> | … | - | … | … | … | … |  | … |
|  |  |  | - федеральный бюджет | <значение> | … | - | … | … | … | … |  | … |
|  |  |  | - бюджеты государствен-ных внебюд-жетных фондов | <значение> | … | - | … | … | … | … |  | … |
|  |  |  | внебюджет-ное финанси-рование | <значение> | … | - | … | … | … | … |  | … |
| 1. | <Подпрограмма 1> |  | Всего | <значение> | … | - | … | … | … | … |  | … |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | <значение> | … | - | … | … | … | … |  | … |
|  |  |  | - бюджет Воскресенского сельского поселения Савинского муниципаль-ного района | <значение> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | <значение> | … | - | … | … | … | … |  | … |
|  |  |  | - федеральный бюджет | <значение> | … | - | … | … | … | … |  | … |
|  |  |  | - бюджеты государствен-ных внебюд-жетных фондов | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |  |
|  |  |  | внебюджетное финансирование | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |  |
| 1.1. | <Основное мероприятие 1> |  | Всего | <значение> | … | <пояснение> | … … … … … … | … … … … … … | … … … … … … | … … … … … … | … … … … … … |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | <значение> | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Воскресенского сельского поселения Савинского муниципаль-ного района | <значение> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | <значение> | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - федеральный бюджет | <значение> | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджеты государствен-ных внебюд-жетных фондов | <значение> | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджет-ное финанси-рование | <значение> | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | <мероприятие 2> |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| 2. | <Подпрограмма 2> |  | … | … | … |  | … | … | … | … | … |  |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  |

* - плановые значения по источникам финансирования  бюджет Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района, «областной бюджет» и «федеральный бюджет» должны соответствовать одновременно Решению Совета Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района  о   бюджете Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района в последней редакции на 31декабря отчетного года.

** - кассовые расходы по реализации мероприятий в отчетном году, по состоянию на конец отчетного года.